# KitchenSched 开发路线图与测试验收

v0.2 · 可拆分实施任务 · 测试方内部

# 1. 开发顺序

M0 契约 → M1 内核与裁判 → M2 候选 Host → M3 批量评测 → M4 回放与平台 → M5 三档标定与发布。每一阶段以可验证产物结束，不按日历承诺交付时间。

M0 可并行准备 Viewer 数据模型，但不能在内核字段尚未稳定时实现另一套前端“简化物理”。SDK、OpenAPI 和测试向量共享版本，代码生成器不能绕过人工语义检查。

# 2. 可直接转成 issue 的任务

| ID | 任务与负责人角色 | 依赖与完成条件 |
| --- | --- | --- |
| KSC-001 | 契约负责人：冻结 v0.2 字段、单位与错误 | 文档和 Schema 无冲突，变更有测试 |
| KSC-002 | 内核：配置加载与 DAG/引用检查 | 001；合法与非法场景校验覆盖 |
| KSC-003 | 内核：整数事件队列与同刻顺序 | 001；截止、空闲与唤醒用例通过 |
| KSC-004 | 内核：生产事务、设备和批次 | 002/003；无负库存、无重复占用 |
| KSC-005 | 内核：整单交付和幂等 | 004；重复动作/重复订单均不重复收入 |
| KSC-006 | 裁判：独立账本复核 | 005；篡改记录必须被拒绝 |
| KSC-007 | SDK：Python 传输与空模板 | 001；握手、flush、end 和异常通过 |
| KSC-008 | Host：隔离、预算与错误分类 | 007；候选故障和 infra 故障分离 |
| KSC-009 | 记录：事件、检查点和确定性 hash | 003/005；任意检查点恢复回放一致 |
| KSC-010 | Runner：冻结矩阵、任务租约和补跑 | 006/008；无重复计分、无漏单元 |
| KSC-011 | 平台：工件、提交和冻结 API | 001/008；越权、压缩包和幂等测试通过 |
| KSC-012 | 平台：榜单与发布快照 | 010/011；失败分母与缺失阻断正确 |
| KSC-013 | Viewer：单局只读回放 | 009；金额与账本一致 |
| KSC-014 | Viewer：多局对齐与权限 | 013；不因倍速改变状态，不泄漏隐藏轨迹 |
| KSC-015 | 场景：一个中等厨房闭环 | 005/008；具备多商品共享与价值差异 |
| KSC-016 | 场景：三档和内部对照标定 | 015/010；形成冻结配置与标定报告 |
| KSC-017 | SDK：TypeScript 兼容 | 007/008；同动作轨迹与 Python 一致 |
| KSC-018 | 评测：多次模型生成与统计 | 012/016；无 best-of-N 和样本丢弃 |
| KSC-019 | 安全：公开参赛包与隔离审查 | 008/011；发布白名单审核与攻击面测试 |
| KSC-020 | 发布：版本、说明与复跑包 | 014/017/018/019；发布门槛全部通过 |

负责人是角色分工，不虚构已经分派给某个人。单人开发可按依赖顺序承担多个角色。

# 3. 核心验收矩阵

AT01：t=0 无订单仍收到 observe，可以合法 start。

AT02：准备期开工跨越首单到达，任务、库存和设备保持连续。

AT03：同一响应两个 start 争用同设备，第一成功、第二 STATION_BUSY。

AT04：不同设备争用同一有限批次，只允许先成功者消费。

AT05：混入错误品项、少给或多给 produced 输入，原子拒绝且不扣料。

AT06：输入重复 lot_id，返回 DUPLICATE_LOT，不先合并后默默接受。

AT07：合法批量乘输入输出，耗时固定；超量 INVALID_BATCH。

AT08：无限原料无需 lot，引擎仍记录原料消耗；不可直接出售原料。

AT09：未完成整单交付失败，库存和收入不变。

AT10：同 order_id 用不同 action_id 重复交付，最多一次收入。

AT11：相同 action_id 相同内容返回 replayed；同 ID 不同内容冲突。

AT12：首次业务失败也被缓存，状态变化后的重试必须换 action_id。

AT13：同刻多个任务完成与订单到达，候选只收到一次完整快照。

AT14：恰好截止完成先产出，final 决策可以交付。

AT15：截止后一毫秒完成的任务不增加可交付收入。

AT16：final 中 start 拒绝，合法 deliver 继续处理，最终结果出现在 end。

AT17：忽略订单正常结束，无弃单惩罚；no-op 得到正常零收入而非运行失败。

AT18：无动作时推进到内部事件或截止，不在准备期提前退出。

AT19：合法唤醒替换、null 取消、非法值保留原唤醒；其他事件提前回调不自动取消。

AT20：唤醒与其他事件同刻只回调一次；过去时刻不得零时间无限循环。

AT21：坏 JSON、重复 JSON 键、未知字段或版本不匹配，响应不执行并按协议失败。

AT22：普通动作失败不终止运行；候选超预算按零分；基础设施错误为 null。

AT23：不同候选动作数量不能影响相同 case 的未来订单轨迹。

AT24：同配置与同动作轨迹跨重复运行及兼容 SDK 得到同事件、同收入和同 state_hash。

AT25：独立 Judge 拒绝篡改输出数量、完成时间、售价或重复 Delivery。

AT26：回放从任意检查点重建，与从头播放一致；seek 不改官方状态。

AT27：提交者不能读取隐藏事件、其他人源码或 private case；错误消息不泄漏路径。

AT28：重复 POST 与 Worker 重复提交不产生重复 run 或收入；旧 lease 无权提交。

AT29：候选失败留在统计分母；任一 infra 单元未补齐时 publish 返回冲突。

AT30：ZIP 路径穿越、符号链接、超展开体积、超文件数和非 ZIP 内容被隔离拒绝。

AT31：候选不能联网、读取主机凭证、容器 socket 或其他 run 文件。

AT32：源码、价格、规则、用例集合或运行时变化不能覆盖既有发布快照。

AT33：金额与数量乘法越过安全整数域时在配置加载或操作前被拒绝，不能溢出。

AT34：终局动作上限足以容纳场景允许的全部交付，避免隐藏制度性截断。

AT35：公开包仅含白名单文件，无策略文本、内部例程、私有开门时间与需求种子。

AT36：相同公开场景 ID 在不同隐藏 case 不泄漏真实 case identity；每局可写空间清空。

# 4. 自动化测试层次

静态契约测试验证 Schema、OpenAPI 本地引用、示例与模板消息。单元测试覆盖物料、价格、幂等、事件排序和错误优先级。属性测试随机生成合法 DAG 和动作，检查非负库存、无重复交易与时间单调性。差分测试让独立 Judge 与内核比对结果。

集成测试使用真实候选进程检查 stdout、flush、超时与生命周期；安全测试运行受限攻击样本；端到端测试覆盖上传、冻结、评测、发布、授权回放。性能测试只确定可行资源预算，不把压测速度直接当模型排名。

本包 tools/validate_bundle.py 只执行静态结构与引用检查；tests/semantic_cases.json 是未来引擎验收输入，尚不表示 AT01–AT36 已通过。内部 micro_fixture 提供可人工计算的截止边界账本，不能当作实际厨房产能数据。

# 5. CI 与发布流水线

格式与类型 → Schema/示例校验 → 单元/属性测试 → 独立 Judge 差分 → Host 集成 → 安全边界烟测 → API 权限 → 回放一致性 → 公开包白名单 → 版本与哈希清单。

私有用例不进入公开 CI 日志、fork PR 或候选构建目录。PR 可以运行公开机械样例；正式隐藏矩阵在隔离评测环境运行。发布任务要求签收规则变更，不接受仅通过编译就发布榜单。

# 6. 风险及对应动作

R01 目标退化为固定商品刷分：在内部跨需求配置检查支配性，必要时新版本调价，不临时惩罚合法选择。

R02 厨房太简单或太拥挤：用多个内部对照和客流扫描标定，记录饱和率而非凭观感判断。

R03 最后一刻边界造成争议：先实现 micro fixture 与截止测试，再扩展菜单。

R04 SDK 偷做优化：公开模板保持 no-op，审查 helpers 只负责通信和合法结构。

R05 代码沙箱越界：专用 Worker、最小权限和分层隔离，公开提交前完成安全审查。

R06 模型稳定性被单次幸运生成掩盖：多次独立开发，报告分布，不只展示最高分程序。

R07 文档与实现漂移：JSON Schema/类型/示例同版本校验，评分语义变更强制新 benchmark_version。

R08 公开回放污染隐藏集：使用演示集或退役后发布，权限测试进入 CI。

R09 Host 回调和消息量成为主要考点：标定状态上限与预算，避免靠超限制造三档差距。

# 7. 尚需实际冻结的参数

正式 runtime_image_digest、语言版本、允许依赖、生成预算、场景数量、需求组合、价格、到达间隔、资源限额、重复次数、统计区间方法、数据保留期限和源码展示授权均未被本次文档创建自动批准。

开发采用当前默认值即可推进原型；正式榜发布前必须把上述内容落到 release manifest，并用实际测试验证。不要用“待定”填掉已确定的交易额目标、PVE、三档或 1:4 结构。